## Project Information
I. Requirements
LonoVight là thư viện truyền thống chuyên cung cấp các dịch vụ và sản phẩm về các truyện tiểu thuyết, tài liệu và thiết bị liên quan đến giáo dục trong nhiều năm qua, và đã xây dựng được một lượng khách hàng ổn định. Để thư viện được mọi người biết đến và cũng như phát triển kinh doanh cho thư viện, thì công ty mong muốn phát triển một Web đọc tiểu thuyết trực tuyến nhằm gia tăng phạm vi phục vụ và tương tác với khách hàng thông qua mạng Internet. Hệ thống mới cần đảm bảo cho khách hàng truy cập vào Website dễ dàng tra cứu sách, thông tin, tìm kiếm thông tin về chính sách của công ty. Khách hàng có thể đọc tiểu thuyết trên Web miễn phí thông qua việc đăng nhập tài khoản Ngoài ra, hệ thống cũng cần có phân hệ để hỗ trợ công ty quản lý các hoạt động như thêm sửa xóa truyện, quản lý thông tin người dùng,...

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Trần Phúc Anh | Bendersen | Product Owner
2 | Nguyễn Phước Nhân | ZHAZ | Scrum Master
3 | Dương Hào Minh | HOAMINZ | Dev
4 | Nguyễn Thị Mỹ Linh | BocchiLinh | Dev

## Sprint backlog
E-COMMERCE PROJECT - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
25
Sprint 1
US01 | Đăng ký | 5 | Linh | 2024-09-24 | 2024-10-01 | 2024-09-24 | 2024-10-01 | 5 | Trang đăng ký đủ nhưng hơi xấu
US02 | Đăng nhập | 5 | Linh | 2024-09-24 | 2024-10-01 | 2024-09-24 | 2024-10-01 | 5 | Trang đăng nhập chưa bắt mắt
US18 | Xem trang chủ | 5 | Anh | 2024-09-24 | 2024-10-01 | 2024-09-24 | 2024-10-01 | 5 | Trang home nhìn chưa đủ chuyên nghiệp
US10 | Quên mật khẩu | 5 | Nhân | 2024-09-24 | 2024-10-01 | 2024-09-24 | 2024-10-01 | 5
US19 | Đăng xuất | 5 | Nhân | 2024-09-24 | 2024-10-01 | 2024-09-24 | 2024-10-01 | 5
Sprint 2
US06 | Xem thông tin chi tiết truyện tiểu thuyết. | 5 | Minh | 2024-10-01 | 2024-10-08
US12 | Đánh giá, bình luận | 5 | Minh | 2024-10-01 | 2024-10-08
US15 | Thêm, xóa, sửa Tiểu thuyết | 8 | Nhân | 2024-10-01 | 2024-10-08
US04 | Đọc tiểu thuyết | 8 | Linh | 2024-10-01 | 2024-10-08
US03 | Tìm kiếm truyện tiểu thuyết | 5 | Anh | 2024-10-01 | 2024-10-08

## Product backlog
E-COMMERCE PROJECT - PRODUCT BACKLOG
StoryID | Story Name | User Story | Priority | Estimation (Story Points)
US01 | Đăng ký | "Là người dùng, tôi muốn có thể tạo tài khoản để có thể đăng nhập và vào đọc truyện." | Trung | 5
US02 | Đăng nhập | "Là người dùng, Tôi muốn có thể đăng nhập vào tài khoản bằng mật khẩu và email để vào tài khoản của mình." | Trung | 5
US03 | Tìm kiếm truyện tiểu thuyết | "Là một độc giả, tôi muốn tìm kiếm tiểu thuyết yêu thích của tôi qua tên hoặc từ khóa để có thể tìm được thứ tôi mong muốn" | Trung | 5
US04 | Đọc tiểu thuyết | "Là một độc giả, tôi muốn đánh dấu trang trong tiểu thuyết để tiếp tục đọc sau" | Cao | 8
US05 | Danh sách tiểu thuyết muốn đọc | "Là một độc giả, tôi muốn tạo một danh sách để lưu những truyện tiểu thuyết muốn đọc" | Trung | 5
US06 | Xem thông tin chi tiết truyện tiểu thuyết. | "Là một độc giả, tôi muốn biết thông tin chi tiết truyện tiểu thuyết để có thể biết thêm thông tin về truyện tiểu thuyết đó." | Trung | 5
US07 | Yêu cầu hỗ trợ | "Là độc giả, tôi muốn được yêu cầu hỗ trợ để có thể giải quyết các vấn đề mà tôi thắc mắc." | Thấp | 3
US08 | Quản lý thông tin cá nhân | "Là độc giả, tôi muốn quản lý thông tin cá nhân để có thể xem, chỉnh sửa và cập nhật thông tin cá nhân tôi mong muốn." | Cao | 8
US09 | Lịch sử tìm kiếm | "Là độc giả, tôi muốn nhìn lại lịch sử tìm kiếm để tìm lại những truyện tiểu thuyết mà tôi từng tìm." | Trung | 5
US10 | Quên mật khẩu | "Là độc giả, tôi muốn lấy lại mật khẩu từ phần quên mật khẩu để có thể lấy lại tài khoản cá nhân." | Trung | 5
US11 | Mục yêu thích | "Là một độc giả, tôi muốn tạo mục yêu thích để có thể lưu lại những truyện tiểu thuyết mà tôi thích ." | Thấp | 3
US12 | Đánh giá, bình luận | "Là độc giả, tôi muốn đánh giá bình luận để có thể nói lên ý kiến riêng của riêng mình" | Thấp | 3
US13 | Cập nhật thông tin cá nhân | "Là độc giả, tôi muốn cập nhật thông tin cá nhân để có thể chỉnh sửa thông tin tài khoản" | Cao | 8
US14 | Theo dõi truyện | "Là độc giả, tôi muốn theo dõi truyện để có thể nhận được các thông tin mới từ truyện sớm nhất." | Trung | 5
US15 | Thêm, xóa, sửa Tiểu thuyết | "Là Admin, tôi muốn thêm, xóa, sửa truyện để có thể quản lý thông tin truyện dễ dàng hơn" | Cao | 8
US16 | Quản lý tài khoản người dùng | "Là Admin, tôi muốn quản lý tài khoản người dùng để có thể kiểm soát chặt chẽ hơn các tài khoản của người dùng." | Cao | 8
US17 | Đổi mật khẩu | "Là độc giả, tôi muốn đổi mật khẩu để tránh trường hợp bị mất tài khoản" | Cao | 8
US18 | Xem trang chủ | "Là độc giả, tôi muốn xem trang chủ để có thể biết được toàn bộ những thông tin có trên trang Web truyện tiểu thuyết | Trung | 5
US19 | Đăng xuất | " Là độc giả, tôi muốn đăng xuất để có thể đăng xuất tài khoản đang đăng nhập | Trung | 5